## Feuil1
Date | Journal de travail
2018-02-02 | Test de la tablette de prêt avec quelques fonctions pour voir comment la tablette fonctionne.
2018-02-06 | Mise en place du répertoire github + Création Trello
2018-02-07 | Arrangement du planning dans Trello + tests de Android Studio
2018-02-08 | Création des scénarios.
2018-02-09 | Suite des scénarios.
2018-02-13 | Vérification des scénarios avec Mr. Carrel. Correction des scénarios. + Création de la maquette.
2018-02-15 | Suite et fin de la production de la maquette.
2018-02-16 | J'ai testé des fonctions pour la classe "Sprite" pour voir si je pouvais faire commencer le serpent autre part.
2018-02-27 | Reprise des points mentionnés par Mr. Carrel dans son email, correction de ces derniers.